## Sheet1
|  |  | October |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  | January |  |  |  |  | February |  |  |  | March
|  | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Tasks
Initial Plan | bar: 26 1
Understanding the project | bar: 26 1 to October 3 2
Getting requirements | bar: 26 1 to October 10 3
Getting design/ plan | bar: October 3 2 to October 17 4
Implementing | bar: October 17 4 to December 12 12; January 30 19 to February 13 21
Prepare for Seminar | bar: November 7 7
Holidays | bar: December 19 13 to January 2 15
Exams | bar: January 2 15 to January 23 18
Testing | bar: February 20 22
Fixing problems | bar: February 27 23
Final Testing | bar: February 27 23
Final Fix of Problems | bar: March 6 24
Report Writing | bar: February 20 22 to March 20 26
Presentation of Results Period | bar: March 6 24 to March 27 27
ScreenCast | bar: March 13 25
Project Submition | bar: March 27 27